## Por Producto
Resumen del Monitoreo del Plan Operativo Anual 2019 (por producto)
Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Planificación y Desarrollo
Trimestre 2: abril-junio 2019
UNIDAD | NIVEL DE EFICIACIA AL TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | EJE ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | PRODUCTO | PESO EN LA UNIDAD (%) | PESO DEL PRODUCTO (%) | PRESUPUESTO PROGRAMADO MEMRD (RD$) | NIVEL EJECUCIÓN (% ACUMULADO) |  |  |  | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
[9 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
1. Viceministerio de Energía | 60.05% | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Parque Temático de Energía Renovable (PTER) - Ciudad Juan Bosch | 20% | 2% | 33510041 | 20 | 40
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial -Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad | 10% | 1% | 50000 | 10 | 50
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Elaboración de plan de expansión de generación | 8% | 0.8% | 399350 | 0 | 50 | - | -
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial - Revisión del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional | 7% | 0.7% | 358000 | 20 | 20 |  |  | La solicitud de contratación no se ha realizado todavía pues se están revisando los TdR.
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial - Estudio para determinación del potencial micro y mini hidroeléctrico a nivel nacional | 7% | 0.7% | 1657700 | 0 | 0 | - | - | No se han realizado acciones en este producto.
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial - Estudio de planta piloto de residuos solidos urbanos | 7% | 0.7% | 304100 | 10 | 10 |  |  | Producto postergado para el tercer trimestre
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial - Estudio sobre el uso de redes inteligentes | 6% | 0.6% | 353300 | 0 | 0 |  |  | Producto postergado para el tercer trimestre
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe (TAPSEC) | 6% | 0.6% | 1389400 | 27.5 | 35
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Redes de torres de medición horaria potencial eólico-solar | 6% | 0.6% | 360950 | 10 | 10
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Proyecto piloto de electrificación básica en hogares de zonas aisladas de las redes eléctricas | 6% | 0.6% | 273600 | 20 | 20
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Planta para la fabricación de briquetas a partir de biomasa en la zona fronteriza RD-Haití | 6% | 0.6% | 529600 | 0 | 0 | - | - | No tiene previsto ejecución en el trimestre 1.
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Proyectos pilotos de micro red en comunidad aislada | 6% | 0.6% | 739500 | 0 | 0 |  |  | Producto postergado para el tercer trimestre
1. Viceministerio de Energía |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 2. Definir el Plan Nacional para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable en el mediano y largo plazo. | Meta Presidencial - Proyecto de Bioelectricidad Industrial | 5% | 0.5% | 193000 | 0 | 0 | - | - | No se han realizado acciones en este producto.
13 productos | [7 empty] | 40118541
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental | 110.8% | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 8. Estudiar los elementos y medidas de políticas para implantar una cultura ciudadana y empresarial de ahorro de energía y eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía. | Meta Presidencial - Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía | 25% | 2% | 2619000 | 33 | 91.68
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Meta Presidencial - Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales | 15% | 1.2% | 60300 | 12.5 | 40
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 8. Estudiar los elementos y medidas de políticas para implantar una cultura ciudadana y empresarial de ahorro de energía y eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía. | Programa de formación de Gestores Energéticos de las instituciones gubernamentales seleccionadas | 15% | 1.2% | 129300 | 0 | 75 | - | -
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 8. Estudiar los elementos y medidas de políticas para implantar una cultura ciudadana y empresarial de ahorro de energía y eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía. | Promoción de la Eficiencia Energética (5 de marzo) | 10% | 0.8% | 237500 | 100 | 100
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Acompañamiento en la elaboración del reglamento para edificios energéticamente eficientes | 10% | 0.8% | 0 | 0 | 30 | - | -
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Programa de normalización, etiquetado y reglamentación en eficiencia energética | 10% | 0.8% | 41910.36 | 50 | 100
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Plan de la incorporación de la eficiencia energética en el sistema educativo nacional | 10% | 0.8% | 35400 | 0 | 20 | - | -
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales | 5% | 0.4% |  | 0 | 33.4 | - | -
8 productos | [7 empty] | 3123410.36
3. Viceministerio de Energía Nuclear | 39.77% | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Fortalecimiento de la cooperación regional para el desarrollo de proyectos que promuevan la aplicación de la energía nuclear en la salud humana, la agricultura, la ganadería y la industria | 12% | 0.96% | 408908 | N/A | 10
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 9. Revisar las políticas y regulaciones vigentes y su nivel de compatibilidad con la normatividad internacional, para impulsar la difusión de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos. | Fortalecer la infraestructura regulatoria y normativa del sector de la energía nuclear | 11% | 0.88% | 315000 | N/A | 6.27
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Fomentar el desarrollo de proyectos y programas que garanticen la seguridad alimentaria | 11% | 0.88% | 545140 | N/A | 0
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Difusión y promoción del uso pacífico de la Tecnología Nuclear | 11% | 0.88% | 565150 | N/A | 21.81
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Promover el Fortalecimiento de la Protección radiológica en las instalaciones con prácticas asociadas a las radiaciones ionizantes | 11% | 0.88% | 37300 | N/A | 17.27
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Desarrollo y Promoción de proyectos para la implementación de tecnología nuclear para eficientizar los recursos naturales, como suelo y agua | 11% | 0.88% | 116000 | N/A | 0
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 9. Revisar las políticas y regulaciones vigentes y su nivel de compatibilidad con la normatividad internacional, para impulsar la difusión de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos. | Guía de buenas prácticas de fabricación y control de calidad de radioisótopos y radiofármacos | 11% | 0.88% | 138600 | N/A | - |  |  | No tiene actividades contempladas para el T2
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 10. Formular y Diseñar las estrategias de implementación de un plan de acción para fortalecer la seguridad en cuanto a los desechos y materiales radiactivos, protección radiológica e instalaciones, monitoreo ambiental y otras actividades relevantes conexas. | Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas | 11% | 0.88% | 90000 | N/A | - |  |  | No tiene actividades contempladas para el T2
3. Viceministerio de Energía Nuclear |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 5. Fortalecer la seguridad y ampliar la cobertura de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de la normativa internacional. | 9. Revisar las políticas y regulaciones vigentes y su nivel de compatibilidad con la normatividad internacional, para impulsar la difusión de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos. | Elaboración de Protocolo de Reexportación de Fuentes Radiactivas de Alta Actividad | 11% | 0.88% | 15600 | N/A | - |  |  | No tiene actividades contempladas para el T2
9 productos | [7 empty] | 2231698
4. Viceministerio de Hidrocarburos | 100% | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 3. Asegurar el abastecimiento sostenible del petróleo crudo y de sus productos derivados, gas natural y otros combustibles alternativos. | 6. Planificar y ejecutar acciones integradas y sistemáticas de exploración petrolera y gas natural de corto, mediano y largo plazo en tierra y mar, bajo estrictos criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Contratación de bloques petroleros en Tierra y Mar | 100% | 10% | 42431601.36 | 11 | 94 | - | -
1 producto | [7 empty] | 42431601.36
5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura | 41.67% | 3. Seguridad Energética con Sostenibilidad Infraestructural. | 8. Formular y/o adoptar/armonizar medidas de política y otras iniciativas que fortalezcan la seguridad energética nacional. | 13. Investigar y evaluar las experiencias y resultados nacionales, regionales e internacionales en materia de fortalecimiento de seguridad energética desde una perspectiva sistemática. | Meta Presidencial - Marco regulatorio de Seguridad Energética (3ra etapa) | 50% | 3% | 38000 | 0 | 0 | - | - | No se han realizado acciones en este producto.
5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura |  | 3. Seguridad Energética con Sostenibilidad Infraestructural. | 9. Impulsar el desarrollo de las infraestructuras energéticas y robustecer su seguridad, integridad, confiabilidad y resiliencia. | 14. Revisar y evaluar políticas, guías y directrices respecto a las infraestructuras energéticas. | Reglamento general de supervisión y fiscalización de las infraestructuras energéticas críticas | 25% | 1.5% | 0 | 0 | 15 | - | -
5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura |  | 3. Seguridad Energética con Sostenibilidad Infraestructural. | 9. Impulsar el desarrollo de las infraestructuras energéticas y robustecer su seguridad, integridad, confiabilidad y resiliencia. | 15. Coordinar la formulación de los planes y proyectos de desarrollo y modernización de las infraestructuras energéticas. | Plan Anual de Mantenimiento de las infraestructuras | 25% | 1.5% | 120900 | 11.88 | 25.64 | - | -
3 productos | [7 empty] | 158900
6. Viceministerio de Minas | 158.4% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Fortalecimiento interinstitucional de la Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) | 35% | 2.8% | 2121755 | 0 | 42.51 | - | -
6. Viceministerio de Minas |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Fiscalización Concesiones de Explotación Minera | 30% | 2.4% | 898100 | 31.67 | 108
6. Viceministerio de Minas |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera | 10% | 0.8% | 0 | 25 | 65
6. Viceministerio de Minas |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Evaluación de aspectos técnicos de las concesiones mineras | 25% | 2% | 506570 | 19.66 | 40.8 |  |  | Los dos (2) solicitantes de concesiones no han respondido a las recomendaciones del viceministerio, por tanto no han generado informes finales.
4 productos | [7 empty] | 3526425
7. Dirección de Asunto Ambiental y Cambio Climático | 120.2% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Supervisión e informe de seguimiento del Plan de Remediación Ambiental | 50% | 2% | 2681804 | 35.42 | 77.08
7. Dirección de Asunto Ambiental y Cambio Climático |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Gestión Sostenible del Cierre de Minas | 30% | 1.2% | 31500 | 10 | 18.33 |  |  | No se recibió ubicación georreferenciada de DGM.
7. Dirección de Asunto Ambiental y Cambio Climático |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Proyecto de sedimentación y embalse - RLA-5076 | 5% | 0.2% | 0 | 50 | 66.67
7. Dirección de Asunto Ambiental y Cambio Climático |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Asistencia técnicas Institucional e Interinstitucional | 15% | 0.6% | 0 | 28.38 | 48.2
4 productos | [7 empty] | 2713304
8. Dirección de Gestión Social | 204.3% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales | 20% | 0.8% | 1783300 | 11.39 | 78.5
8. Dirección de Gestión Social |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales | 10% | 0.4% | 320200 | 39.25 | 112.3
8. Dirección de Gestión Social |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras | 30% | 1.2% | 76000 | 100 | 200
8. Dirección de Gestión Social |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber | 25% | 1% | 818400 | 34.38 | 59.36
8. Dirección de Gestión Social |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Gestión de demanda comunitaria | 15% | 0.6% | 0 | 18.75 | 37.53 |  |  | Debido a que estamos en espera de unos formularios que deben entregarnos se nos ha hecho imposible crear las comisiones.
5 productos | [7 empty] | 2997900
9. Dirección de Relaciones Internacionales | 100.8% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Meta Presidencial - Cumplir con los Compromisos EITI -RD (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas) | 36% | 1.44% | 2129150 | 2 | 21.66
9. Dirección de Relaciones Internacionales |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Presencia del MEM en distintos foros y eventos internacionales | 32% | 1.28% | 358500 | 25 | 41.5
9. Dirección de Relaciones Internacionales |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Gestionar la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM | 32% | 1.28% | 239000 | 35 | 50
3 productos | [7 empty] | 2726650
10. Dirección Jurídica | 96.32% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Administración de Contratos Especiales (CEAM, Enviro Gold, Las Lagunas, Falcondo, Ideal Dominicana, Dovemco) | 20% | 0.8% | 45300 | 10 | 27.5
10. Dirección Jurídica |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Implementación y supervisión del Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado, conocido como pasivo histórico medioambiental de la Mina Pueblo Viejo | 10% | 0.4% | 135000 | 6.67 | 6.7
10. Dirección Jurídica |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Meta Presidencial - Revisión de las leyes del sector eléctrico para armonización | 3% | 0.12% | 26700 | 0 | 0 |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
10. Dirección Jurídica |  | 3. Seguridad Energética con Sostenibilidad Infraestructural. | 8. Formular y/o adoptar/armonizar medidas de política y otras iniciativas que fortalezcan la seguridad energética nacional. | 13. Investigar y evaluar las experiencias y resultados nacionales, regionales e internacionales en materia de fortalecimiento de seguridad energética desde una perspectiva sistemática. | Meta Presidencial - Formulación de Reglamentos en el Ámbito de la Seguridad de Infraestructuras Mineras | 3% | 0.12% | 0 | 25 | 50
10. Dirección Jurídica |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Meta Presidencial - Anteproyecto de Ley que crea el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal (SINAGEREM) | 3% | 0.12% | 0 | 100 | 200
10. Dirección Jurídica |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 4. Desarrollar Políticas e implementar planes, líneas de acción y estándares en ahorro y eficiencia energética. | 7. Estudiar las opciones de política para incrementar el ahorro y consumo eficiente de la energía. | Meta Presidencial - Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía | 3% | 0.12% | 0 | 90 | 90
10. Dirección Jurídica |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Emisión, validación y otorgamiento de concesiones de exploración y explotación minera | 20% | 0.8% | 1475200 | 25 | 50
10. Dirección Jurídica |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Anteproyecto de Reglamento de MAPE | 3% | 0.12% | 0 | 90 | 90
10. Dirección Jurídica |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Manejo de Procesos Litigiosos | 10% | 0.4% | 1165500 | 25 | 48.8
10. Dirección Jurídica |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Manejo de Recursos Administrativos | 10% | 0.4% | 50000 | 25 | 50
10. Dirección Jurídica |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Elaboración y/o Revisión de Contratos y Acuerdos | 10% | 0.4% | 540000 | 25 | 50
10. Dirección Jurídica |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Apoyo legal a proceso de contrataciones públicas | 5% | 0.2% | 0 | 25 | 25
12 productos | [7 empty] | 3437700
11. Departamento de Consulta Multisectorial | 143.8% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Meta Presidencial - Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM) | 50% | 1.5% | 64070 | 32 | 60
11. Departamento de Consulta Multisectorial |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Anteproyecto de Ley de Minería Nacional | 30% | 0.9% | 18750 | 103.33 | 140
11. Departamento de Consulta Multisectorial |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Reglamento para las Extracciones de Larimar y Ámbar | 15% | 0.45% | 23120 | 15 | 100
11. Departamento de Consulta Multisectorial |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Borrador de Reglamento para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) | 5% | 0.15% | 39940 | 8.57 | 34.2
4 productos | [7 empty] | 145880
12. Dirección de Planificación y Desarrollo | 102.1% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Estructura Orgánica y Funcional completa del MEMRD (Nueva resolución de aprobación) | 7% | 0.28% | 0 | 0 | 10
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Memoria de Rendición de Cuentas 2019 | 6% | 0.24% | 0 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 1.
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Estadísticas Institucionales del MEMRD | 6% | 0.24% | 0 | - | 70
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Manual de Organización y Funciones (MOF) | 4% | 0.16% | 0 | 0 | 35
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Memoria de Rendición de Cuentas 2018 | 3% | 0.12% | 27950 | 100 | 100
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional (PDFI) 2019 | 2% | 0.08% | 0 | 0 | 30
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Evaluación de la Gestión Institucional en el MEMRD 2019 | 2% | 0.08% | 0 | 10 | 35
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Cumplimiento del Indicador SISMAP sobre autodiagnóstico en base a los requisitos del Marco Común de Evaluación CAF | 5% | 0.2% | 0 | 80 | 100
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Manuales de procedimientos en las unidades sustantivas del MEMRD | 5% | 0.2% | 0 | 31.67 | 70
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Actualización e Implementación Plan de Mejora CAF | 4% | 0.16% | 0 | - | 70
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Medición del nivel de satisfacción de clientes externos | 3% | 0.12% | 0 | 10 | 100
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Catálogo de servicios institucional | 3% | 0.12% | 61000 | - | 75
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Manuales de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo | 2% | 0.08% | 0 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Medición del nivel de satisfacción con el almuerzo servido | 2% | 0.08% | 0 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Gestión de los buzones de internos de quejas y sugerencias | 2% | 0.08% | 0 | 0 | 20
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Fortalecimiento de las funciones del Depto. de Calidad en la Gestión | 2% | 0.08% | 0 | 0 | 56.5
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Cumplimiento Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | 2% | 0.08% | 0 | 39.79 | 60.5
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Monitoreo y Evaluación del POA para los períodos T4 del 2018 y del T1, T2 y T3 del 2019 | 6% | 0.24% | 0 | 25 | 50
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Elaboración de informes socioeconómicos con enfoque energético y minero | 5% | 0.2% | 0 | - | 50
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Seguimiento a la realización de Encuesta Nacional a Sectores de Consumo Final de Energía | 5% | 0.2% | 0 | 25 | 50
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Fortalecimiento de las funciones del DPPP | 5% | 0.2% | 0 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2020 | 5% | 0.2% | 0 | 0 | 40
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 | 4% | 0.16% | 0 | 0 | 0 |  |  | Se realizará en el trimestre 3.
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Creación de Oficina para la relación con las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) | 4% | 0.16% | 180000 | 10 | 75
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Formulación del PACC 2020 | 3% | 0.12% | 0 | 0 | 20
12. Dirección de Planificación y Desarrollo |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2019-2022) | 3% | 0.12% | 0 | 0 | 100 |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 1.
26 productos | [7 empty] | 268950
13. Dirección de Estadísticas e Investigaciones | 100% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Estudio sobre la rama productiva de Minas y Energía en el PBI y Población Económicamente Activa Ocupada Perceptora de Ingresos (PEAOPI) de RD (N°2) | 35% | 0.7% | 0 | 0 | 0 |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
13. Dirección de Estadísticas e Investigaciones |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Monitoreo de las ramas productivas de Minas y Canteras, Energía, Hidrocarburos y Combustibles en general en RD | 35% | 0.7% | 853143.5 | 25 | 50
13. Dirección de Estadísticas e Investigaciones |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 6. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sector minero tomando en cuenta las mejores prácticas y estándares internacionales. | 11. Estudiar antecedentes y proponer un marco de políticas para el desarrollo sostenible de la industria minera, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. | Desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Mineras Metálicas y No Metálicas (SIEM) (1ra fase) | 20% | 0.4% | 0 | 25 | 50
13. Dirección de Estadísticas e Investigaciones |  | 1. Desarrollo Energético Sostenible. | 1. Aprovechar de manera integral, sostenible y responsable los recursos energéticos renovables, incrementando el suministro de energía a partir de ellos. | 1. Analizar el marco de políticas, tanto local como extranjero, para enriquecer los planes de acción de aprovechamiento integral y sostenible de la energía renovable. | Desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Energéticas (SIEE) | 10% | 0.2% | 0 | 0 | 33.33
4 productos | [7 empty] | 853143.5
14. Dirección de Recursos Humanos | 86.52% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sub-sistema de Capacitación y Evaluación del Desempeño | 25% | 1% | 0 | 48.62 | 61.12
14. Dirección de Recursos Humanos |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sub-sistema de Organización del Trabajo y Compensación | 20% | 0.8% | 270000 | 5 | 40
14. Dirección de Recursos Humanos |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sub-sistema de Reclutamiento y Selección | 20% | 0.8% | 86400 | 16.25 | 37.5
14. Dirección de Recursos Humanos |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sub-sistema de Registro, Control y Nómina | 15% | 0.6% | 0 | 17.17 | 34.27
14. Dirección de Recursos Humanos |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sub-sistema de Relaciones Laborales y Sociales | 10% | 0.4% | 20000 | 32.85 | 70
14. Dirección de Recursos Humanos |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Indicadores de la Gestión de Recursos Humanos | 10% | 0.4% | 0 | 17.5 | 17.5
6 productos | [7 empty] | 376400
15. Dirección de Comunicaciones | 100% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Boletín institucional | 50% | 2% | 160000 | 25 | 50
15. Dirección de Comunicaciones |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Aplicación Energía y Minas (APPMEM) | 25% | 1% | 5000 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
15. Dirección de Comunicaciones |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Documental de Ámbar | 15% | 0.6% | 681700 | - | - |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
15. Dirección de Comunicaciones |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Elaboración y socialización guía para manejo de las redes sociales | 10% | 0.4% | 0 | 100 | 100
4 productos | [7 empty] | 846700
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 82.61% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Actualización, instalación y optimización de sistemas | 20% | 0.8% | 3180000 | 60 | 60
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Implementación del Sistema de Información Georreferenciado (GIS) | 20% | 0.8% | 0 | 60 | 60
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración | 20% | 0.8% | 1150000 | - | - | - | - | Este producto se traspasó para el 2020
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Implementación de Plataforma de Monitoreo de Sistemas | 20% | 0.8% | 0 | 20 | 20
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Documentación e Implementación de Proceso de Desarrollo de Software | 15% | 0.6% | 0 | 30 | 80
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Cápsulas Tecnológicas | 5% | 0.2% | 0 | 25 | 55
6 productos | [7 empty] | 4330000
17. Dirección Administrativa y Financiera | 100.2% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Formulación y Programación del Presupuesto 2020 | 20% | 0.6% | 0 | 0 | 0 |  |  | No tiene previsto ejecución en el trimestre 2.
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Gestión de compras de bienes y servicios | 20% | 0.6% | 0 | 25 | 46.25
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Etapa de la Ejecución Presupuestaria 2019 | 20% | 0.6% | 0 | 17.71 | 38.6
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Actualizar los registros del Sistema de Contabilidad | 10% | 0.3% | 100000 | 36.75 | 63.5
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Implementar Controles de Gestión de la División de Servicios Generales | 10% | 0.3% | 0 | 31.73 | 43.6
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Administrar los materiales y suministros para el uso de la institución | 5% | 0.15% | 0 | 36.25 | 68.8
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Administración del Sistema TRANSDOC | 5% | 0.15% | 0 | 25 | 50
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Programa Mantenimiento Preventivo a la flota Vehicular del MEM | 5% | 0.15% | 0 | 25 | 50
17. Dirección Administrativa y Financiera |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Implementación Sistema Interno de Archivos | 5% | 0.15% | 0 | 12.5 | 52.6
9 productos | [7 empty] | 100000
18. Dirección de Programas Especiales | 100% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Coordinación y seguimiento a las Metas Presidenciales | 30% | 0.6% | 0 | 13.64 | 40.77
18. Dirección de Programas Especiales |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Coordinación Mesa de Fiscalización Económica Industrias Extractivas | 30% | 0.6% | 28184.5 | 11.11 | 44.43
18. Dirección de Programas Especiales |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Monitoreo Indicadores de Gestión Pública | 20% | 0.4% | 70800 | 25.83 | 55
18. Dirección de Programas Especiales |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Estrategia de promoción nacional e Internacional del Ambar y Larimar | 20% | 0.4% | 128280 | 7.14 | 17.85
4 productos | [7 empty] | 227264.5
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero | 143.5% | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Validación costos de capital y de operación del Proyecto de Remediación | 25% | 1% | 1185850 | 32.92 | 64.16
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Evaluación de gastos de exploración de concesiones mineras | 20% | 0.8% | 0 | 10 | 10 |  |  | Se requiere la remisión de información de un proveedor.
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Evaluación de los regímenes fiscales de los proyectos mineros de Falcondo y Cormidom | 20% | 0.8% | 0 | 0 | 0 |  |  | No tiene actividades contempladas en el trimestre 2.
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Evaluación capacidad económica solicitantes de concesiones mineras | 15% | 0.6% | 0 | 37.5 | 137.93
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Evaluación de pérdidas financieras por incumplimientos de las disposiciones contractuales de Las Lagunas Limited | 15% | 0.6% | 0 | - | - |  |  | No tiene actividades contempladas en el trimestre 2.
19. Unidad de Análisis Económico y Financiero |  | 2. Desarrollo Sostenible y Responsable de los Recursos Mineros. | 7. Impulsar, evaluar y fiscalizar la exploración y aprovechamiento de los recursos mineros, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. | 12. Elaborar, revisar y actualizar las normas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y reglamentarios por parte de los actores mineros. | Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los sectores de minería y energía, sus empresas y productos. | 5% | 0.2% | 0 | - | 133.4
6 productos | [7 empty] | 1185850
20. Departamento de Acceso a la Información Pública | 102% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Sistema de gobernanza de Transparencia Institucional | 70% | 1.4% | 0 | N/A | 40
20. Departamento de Acceso a la Información Pública |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Apoyo al Seguimiento de la satisfacción al ciudadano externo | 20% | 0.4% | 0 | N/A | 45.33
20. Departamento de Acceso a la Información Pública |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Capacitación en Transparencia Institucional | 10% | 0.2% | 0 | N/A | 32.15
3 productos | [7 empty] | 0
21. Unidad de Género | 50% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Diagnóstico de la equidad de género en los sectores Energía y Minería | 70% | 0.7% | 0 | N/A | 15
21. Unidad de Género |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Promoción de Equidad de Género en los sectores Energía y Minería | 30% | 0.3% | 0 | N/A | 15
2 productos | [7 empty] | 0
22. Unidad de Seguridad Física | 0% | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Adquisición de equipos de seguridad física | 50% | 0.5% | 0 | N/A | 0 |  |  | Los requerimientos serán realizados en el trimestre 3.
22. Unidad de Seguridad Física |  | 4. Desarrollo Institucional. | 10. Desarrollar las capacidades institucionales para el logro de un adecuado nivel de racionalidad administrativa, una gestión de calidad por resultados y condiciones que promuevan la participación y el control ciudadano. | 18. Diseñar, de acuerdo con el marco jurídico de la Administración, las acciones y directrices para orientar, supervisar, controlar y evaluar la gestión de sus unidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas adscritas. | Plan de Emergencia y Evacuación | 50% | 0.5% |  | N/A | - |  |  | No tiene actividades contempladas en el trimestre 2.
2 productos | [7 empty] | 0